## Sheet1
附件
2025年佳木斯市桦南县乡村建设任务清单
序号 | 任务名称 | 牵头部门 | 建设目标 | 建设内容 | 建设规模 | 建设标准 | 资金来源及额度（万元） | 总投资（万元） | 涉及范围（县市区） | 计划完成时间 | 备注
一、加强乡村规划建设管理
1 | 村庄规划编制 | 自然资源局 | 集聚提升类、城郊融合类、特色保护类村庄全部完成“多规合一”实用性村庄规划编制，并依规推进村庄建设。 | 对有规划编制需求的村庄组织开展编制；对已编制规划的村庄，组织依规开展建设；对村庄规划需要调整完善的，进行完善后依规建设。 | 共计完成剩余101个村庄规划编制，其中91个集聚提升类、6个城郊融合类、4个特色保护类村庄规划编制，村庄规划编制。 | 村庄规划符合《黑龙江省镇村布局规划编制指南》规定. | 县级财政资金507.9万元。 | 1500 | 桦南县 | 2025年12月底
二、实施农村道路畅通工程
2 | 农村道路提升改造 | 交通运输局 | 提升农村公路道路等级，保障乡村道路安全畅通，促进经济社会快速发展，满足人民安全出行需要。 | 提质改造：四级公路，水泥混凝土路面，路面宽：3.5/4.5米，路基宽：4.5/5.5/6.5米。 | 提质改造：20项62.394公里（金山村至前康家5.142公里、八虎力村至西平村7.538公里、桦石公路至八一村2.353公里、红大村至民主村2.218公里、红光村至前历家0.892公里、民主村至利民1.433公里、同汪公路至永久村1.758公里、三王村至凤岐村3.267公里、凤岐村至前金沙村3.076公里、同汪公路至北安村2.471公里、新民村至金生村3.505公里、德荣至长胜村3.407公里、湖南营村至德荣村0.636公里、宏伟村至文明村1.234公里、佳桦公路至西平村0.843公里、同汪公路至太平村1.536公里、建华村至胜利1.564公里、振兴村至德荣村5.88公里、八虎力村至建华村5.513公里、桦依公路至丰林村8.128公里） | 符合《农村公路建设管理办法》及交通部颁发的现行标准、规范及国内其它有关规定 | 提质改造：中央车购税：1557.5万元，地方自筹：6573.04万元。 | 8130.54 | 桦南县 | 2026年11月底
三、强化农村防汛抗旱和供水保障
3 | 山洪灾害防治项目 | 水务局 | 全面提高山洪灾害防御能力和山丘区基层防洪指挥决策水平，人民群众生命财产将得到更加有效的保护，有利于维护山丘区社会稳定，促进社会发展。 | 开展山洪灾害防治非工程措施设施维修养护工作，对县级山洪监测预警平台及数据运行维护；对数据接收软件运行维护。 | 防治区内受山洪灾害威胁5.09万人的人民群众生命财产安全。 | 按照工程设计标准建设 | 中央资金40万元 | 40 | 闫家镇老街基村等88个村屯 | 2025年11月底
4 | 农村供水保障工程 | 水务局 | 建设实施农村供水保障工程，提升农村供水保障能力 | 主要建设内容为水源井工程16处，水处理7处，铺设管网125592米。 | 巩固提升23个村屯2.88万人的饮水安全。 | 按照工程设计标准建设 | 地方政府一般债券1792万元 | 1792 | 大八浪乡鄂家村等6处23个村屯 | 2025年11月底
5 | 农村饮水维修养护项目 | 水务局 | 加强农村饮水工程维修养护，提高农村供水服务水平 | 对27处农村供水工程进行维修改造。 | 巩固提升26个村屯3.06万人的饮水安全。 | 按照工程设计标准建设 | 中央资金64万元 | 64 | 梨树乡北大村等26个村屯 | 2025年11月底
四、实施乡村清洁能源建设工程
6 | 农村电网巩固提升工程 | 发改局 | 大力发展新能源项目，优先规划建设风电、光伏发电项目，巩固脱贫攻坚成果。 | 加快龙源风电技术改造项目进程，进一步优化风电分布结构，力争年底前项目投产运营。 | 龙源风电技改拟建18台风电机组及相关配套设施 | 风电项目建设符合《风力发电机组设计要求》有关规定 | 龙源自有投资56000万元 | 56000 | 桦南县 | 2025年12月底
六、实施数字乡村建设发展工程
7 | 乡村著名行动 | 民政局 | 加强乡村地名管理，深化乡村地名信息化服务 | 在国家地名信息库地名备案系统办理乡村地名命名、更名备案、公告工作，加大乡村地名信息及兴趣点信息采集上图力度 | 乡村地区街路巷实现命名全覆盖，全部录入国家地名信息库 | 命名符合《地名管理条例》《备案公告管理办法（试行）》 | 地方自筹 | —— | 桦南县 | 2024年已完成
8 | 实施行政村基站建设工程 | 市通信管理办 | 提升行政村移动网络覆盖质量，助力农村地区信息化发展 | 在行政村开展5G基站建设 | 2025年桦南县计划建设5G行政村基站43个，实际建设规模根据实际情况进行动态调整。 | 符合国家有关通信基站建设与验收相关标准 | 企业自筹 | 1290 | 桦南县 | 2025年12月底
七、实施村级综合服务设施提升工程
9 | 农村全民健身场地设施建设 | 县委宣传部 文体广电和旅游局 | 进一步完善基层乡镇、村屯、文化广场和健身路径，满足广大群众文化娱乐健身需求。 | 对上积极争取政策，力争全年争取健身路径与体育器材等落地。 | 全年力争建设4个村屯、4套体育器材 | 符合体育健身器材标准 | 省投 | —— | 桦南县 | 2025年12月底
八、实施农房质量安全提升工程
10 | 农村危房改造 | 住建局 | 当年开工率及完成率≥100%；设施使用年限≥5年;群众满意度≥95%。 | 80户农村低收入群体住房问题，实施农村危房改造 | 对各乡镇80户农村低收入群体住房问题，实施危房改造。 | 符合《黑龙江省农村危房改造验收指南》，并聘请第三方进行验收。 | 中央专项资金112万元；省级专项资金95.2万元. | 207.2 | 80户改造户所在行政村 | 2025年11月底
九、实施农村人居环境整治提升五年行动
11 | 巾帼生态小菜园+美丽庭院建设 | 妇联 | 鼓励广大妇女积极投身到巾帼生态小菜园及美丽庭院创建中来，促进美丽庭院、巾帼生态小菜园建设提档升级，点亮乡村“美丽经济”，带动广大农村妇女和家庭全面参与乡村环境整治，为建设宜居宜业和美乡村助力添彩 | 广泛动员妇女和家庭，利用房前屋后的庭院、菜园种植果蔬、鲜花等作物 | 在桦南县桦南镇双合村设计建设美丽庭院和生态小菜园。 | 巾帼生态小菜园建设符合省妇联、省农业农村厅、省乡村振兴局、省农科院《关于进一步推进“巾帼生态小菜园”建设工作的通知》规定要求 | 争取省级妇女工作专项经费 | 3 | 桦南镇双合村 | 2025年10月底
12 | 农村菜园开发利用 | 农业农村局 | 通过“小菜园”开发，改善农村人居环境，推进和美乡村建设 | 坚持突出重点、亮点、优势、特色，依托龙头牵动、典型带动、利益驱动等“10动”发展路径，打造专业村、特色屯。充分利用“四边两地”（路边、沟边、田边、林边和房前屋后用地、村集体公共用地），整村推进“小菜园”“小药园”“小菌园”和“小果园”四园建设，进一步挖潜力，扩规模，拓展增值增收空间，实现“小庭院”“大经济” | 在巩固做优原有97个小菜园开发利用建设村基础上，2025年新建24个菜园开发利用村 | 坚持宜菜则菜、宜果则果、宜药则药，重点扩大市场需求广、收益较稳定、生产难度低、农民易上手的果蔬、菌药、鲜食玉米等特色作物规模，整村推进“小菜园”建设，持续促进农民增收 | —— | —— | 桦南县 | 2025年12月底
13 | 开展农村厕所革命 | 农业农村局 | 稳步推进农村改厕工作 | 按照数量服从质量、进度服从实效，求好不求快原则，建设农村卫生户厕 | 坚持尊重农民意愿、自下而上申报，在全省开展农村改厕工作 | 根据《关于印发<农村户用集成净化槽室内厕所技术导则（试行）>的通知》（黑农厅函〔2021〕723号）《黑龙江省农村室外卫生户厕建设技术指南》（DB23/T 3853—2024）等建设农村卫生厕所 | 根据《黑龙江省财政厅 黑龙江省农业农村厅 黑龙江省卫生健康委员会关于印发 〈黑龙江省农村“厕所革命”财政奖补资金管理办法（试行）的通知〉 》（黑财规审〔2022〕12号），省级统筹资金对农村户厕改造进行补贴。奖补标准为室内水冲厕所每户补助4000元，室外卫生旱厕每户补助1500元 | 以实际发生为准 | 桦南县 | 2025年12月底
14 | 提升村容村貌 | 农业农村局 | 实现村庄清洁长效常态 | 以“六清一修一改一建”为重点，开展村庄清洁行动四季战役 | 在全县开展村庄清洁行动 | 关于印发《2025年全市农村人居环境整治村庄清洁行动方案》的通知 | 村级自筹 | 300 | 桦南县 | 2025年12月底
15 | 实施农村地区通信线路整治 | 联通公司 电信公司 移动公司 | 对农村地区通信线路按隐患严重程度逐步进行整治 | 降低安全生产事故发生概率 | 根据线路隐患实际情况，在全市开展通信线路整治 | 通信线路工程施工及验收技术规范 | 企业自筹 | —— | 桦南县 | 2025年12月底
十、实施农村基本公共服务提升行动
16 | 县域医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设） | 卫健局 | 提升县域医疗卫生服务能力 | 为获支持的乡镇卫生院、村卫生室配备必要的诊疗设备和办公设备，提升脱贫县的乡村两级医疗卫生服务能力。通过上级医院帮扶、专家蹲点指导、选派骨干进修、参加“基层医疗机构呼吸疾病规范化防诊治体系与能力建设项目”等多种方式，加强乡村两级医疗卫生机构人才队伍建设，提升临床诊疗水平。按照《医疗机构基本标准(试行)》要求对村卫生室的业务用房进行维修改造，行政村卫生室公有产权比例应达到80%以上，业务用房建筑面积不应低于60平方米，至少设有诊室、治疗室、公共卫生室和药房。 | 选取桦南县人民医院作为项目医院。选取金沙乡和驼腰子镇卫生院作为项目医疗卫生机构，金沙乡卫生院5个村卫生室（红城村、工农村、红权村、红新村、东民主村）；驼腰子镇卫生院5个村卫生室（西合村、金山村、金缸村、愚公村、新合村）。 | 预计上级给予190万元，其中用于县级医院110万元，2个乡镇卫生院共计60万元（每个乡镇卫生院30万元），10个村卫生室共计20万元（每个村卫生室2万元） | 中央财政推进县域医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金约190万元 | 190 | 桦南县 | 2025年12月底
十一、加强农村基层组织建设
17 | 全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单 | 县委编办 | 通过建立清单进一步明确乡镇（街道）职责，理顺县乡权责关系，构建“照清单履职、按清单办事、依清单问责”的简约高效基层管理体制 | 以清单形式列明乡镇（街道）履职事项，编制基本履职事项清单、配合履职事项清单、上级部门收回事项清单。 | 12个乡镇均建立符合各乡镇实际的基本履职事项清单、配合履职事项清单、上级部门收回事项清单。 | 《中共中央办公厅 国务院办公厅关于全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单的意见》（中办发〔2024〕58号），县级党委和政府印发履职事项清单并按规定程序向社会公布。 | —— | —— | 桦南县 | 2025年6月底 2025年1月已完成
十二、深入推进农村精神文明建设
18 | 新时代文明实践中心建设 | 县委宣传部 新时代文明实践中心 | 进一步完善新时代文明实践所、站的组织架构、阵地建设和工作机制。广泛动员社会各方力量参与文明实践活动，打造文明实践优质服务项目。 | 加强组织领导与机制建设；开展学习理论、宣传政策等各类文明实践活动；强化阵地建设与资源整合；开展阵地优化、项目孵化、结对帮扶等提升行动。 | 每月开展各类文明实践活动不少于2次。各新时代文明实践所站每年培育不少于2个品牌项目，每个项目每月至少组织开展1次活动。 | 《桦南县关于拓展新时代文明实践 中心建设的实施方案》 | —— | —— | 桦南县 | 2025年12月底
19 | 加大文化惠民力度 | 县委宣传部 文体广电和旅游局 | 普及优秀文化，提升农民文化素养。促进文化交流，增进城乡情感融合。激活乡村文化市场，促进文化长夜发展。传承与创新并重，保护非物质文化遗产。强化基层文化设施建设，构建乡村文化服务体系。 | 引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众进行文化鉴赏、开展文化活动等基本文化权益。 | 2025年度的戏曲进乡村工作计划60场演出，覆盖全县各乡镇，确保每个乡镇都能享受到文化惠民工程带来的福利。通过合理安排演出场地和场次，确保不同群体都能受益。通过送戏下乡不仅提升了农村地区的文化生活水平，还促进了乡村文化振兴，增强了农民的精神文化生活。 | 符合《黑龙江省公共文化体系建设补助资金管理办法》（黑财规[2023]11号） | 中央财补助资金30万元。 | 690 | 桦南县 | 2025年12月底
十三、实施乡村公共基础设施管护能力提升行动
20 | 开发乡村公益性岗位 | 农业农村局 | 开发乡村公益性岗位，推动村容村貌提升 | 开发乡村公共基础设施管护公益性岗位，优先吸纳脱贫人口务工 | 全县开发乡村公共基础设施管护公益性岗位92个 | 《关于进一步规范脱贫人口乡村公益性岗位开发和管理有关工作的通知》 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 451.78 | 桦南县 | 2025年12月底
备注：共涉及乡村建设12个方面20项任务，总投资70658.52万元。表格中“——”表示无此项内容。